УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

МО Ломоносовский муниципальный район

от «28_» _05_ 2013г. № _743_

(приложение)

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ В  муниципальном образовании

Ломоносовский муниципальный район ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

- создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | человек | 4159 | 4255 | 4322 | 4477 | 4622 | 4514 | 4771 |
| Охват детей программами дошкольного образования (с корректировкой на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по программе общеобразовательной школы) | Процентов | 75,9 | 77,4 | 77,4 | 84,2 | 87,2 | 89,8 | 90,9 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 3155 | 3296 | 3347 | 3773 | 4034 | 4054 | 4339 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | человек | 115 | 50 | 205 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | человек | 23 | 115 | 50 | 310 | 165 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| За счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего Из них: | человек | 23 | 115 | 40 | 310 | 155 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 310 | 155 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек | 23 | 115 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,675 | 0,687 | 0,693 | 0,758 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| в том числе педагогические работники | тыс. человек | 0,279 | 0,283 | 0,285 | 0,313 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника | человек | 12,6 | 12,7 | 13,2 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,3 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в детские дошкольные организации |  |  |  |
| - Получение субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы |  |
| - При выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий Ломоносовского муниципального района на софинансирование реализации программы (проектов) развития дошкольного образования Ломоносовский муниципальный район подписывает соглашение с Комитетом общего и профессионального образования по Ленинградской области | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 год | Подписание соглашения с Комитетом общего и профессионального образования по Ленинградской области на предоставление субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |
| - Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области о реализации программ (проектов) развития дошкольного образования Ломоносовского муниципального района, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашением | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Выполнение показателей развития дошкольного образования в рамках реализации соглашения с Комитетом общего и профессионального образования по Ленинградской области о предоставлении субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования |
| - Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | Комитет по строительству, ЖКХ и архитектуре, комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| - Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с высоким уровнем дефицита мест | Комитет по строительству, ЖКХ и архитектуре, комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 - 2015 годы | Наличие поэтапного плана строительства новых детских садов |
| - Организация дополнительных мест в функционирующих зданиях дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2017 годы | Обеспечение минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| - Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2016 – 2018 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| - Разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления закрепляющий нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Ленинградской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация МО Ломоносовский муниципальный район, комитет по образованию Ломоносовского района | 2013-2014 годы | Муниципальные правовые акты, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| - Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2015-2018 годы | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |
| - Организация внедрения требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Комитет по образованию Ломоносовского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | Наличие в дошкольных образовательных организациях образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| - Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| - Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | Руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы | Разработанные должностные инструкции педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и ответственности дошкольников |
| - Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных организаций | Руководители дошкольных образовательных организаций |  | Реализована персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных образовательных организаций |
| - Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013-2014 годы | Число муниципальных организаций дошкольного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| - Внедрение и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013-2014 годы |  |
| - Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 год | порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | Комитет по образованию Ломоносовского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании региона |
| - Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования |  |  | Апробированная модель эффективного контракта в дошкольном образовании. |
|  |  |  | Апробированная модель эффективного контракта в дошкольном образовании. |
| - Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2014 годы |  |
| - Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Корректировка бюджета района |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ленинградской области |
| - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Введение эффективного контракта в дошкольных образовательных учреждениях |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |  | процентов | 87,9 | 88,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |  | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников, дошкольных образовательных организаций |  | процентов | - | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| Число муниципальных организаций дошкольного образования муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |  | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех образовательных организациях дошкольного образования детей внедрена система оценки деятельности |
| Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Все педагогические работники дошкольного образования имеют педагогическое образование или прошли повышение квалификации по данному направлению |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Ломоносовском муниципального районе Ленинградской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| Среднее количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни по отношению к предыдущему году | процентов |  | 107 | 99,6 | 99,55 | 99,5 | 99,4 | 99,35 | уменьшение среднего количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни |
| Динамика изменения среднемесячной заработной платы педагогических работников | процентов |  | 125,3 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 111,0 | Увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников |
| Динамика изменения среднемесячной заработной платы воспитателей | процентов |  | 153,3 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | Увеличение среднемесячной заработной платы воспитателей |
| Динамика изменения среднемесячной заработной платы помощников воспитателей (младших воспитателей) | процентов |  | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | Увеличение среднемесячной заработной платы помощников воспитателей |
| Наполняемость дошкольных групп образовательных учреждений, предоставляющих общедоступное бесплатное дошкольное образование на территории Ломоносовского муниципального района | человек |  | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Увеличение наполняемости дошкольных групп образовательных учреждений, предоставляющих общедоступное бесплатное дошкольное образование на территории муниципального района (городского округа), |
| Доля вакантных должностей | процентов |  | 3,9 | 3,5 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2 | Снижение доли вакантных должностей |
| Динамика изменения среднемесячной заработной платы педагогических работников |  |  | положительная |  |  |  |  |  |  |
| динамика изменения среднемесячной заработной платы воспитателей |  |  | положительная |  |  |  |  |  |  |
| динамика изменения среднемесячной заработной платы помощников воспитателей (младших воспитателей) |  |  | положительная |  |  |  |  |  |  |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками Ломоносовского муниципального района  новых образовательных результатов:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС);

- организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации школьников;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- корректировка и реализация муниципальной системы оценки качества общего образования;

Введение эффективного контракта в общем образовании:

- апробация и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации общего образования;

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов:

обеспечение обучения школьников по новым ФГОС (в соответствии с планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации 07.09.2010 №1507-р);

- повышение качества подготовки школьников;

Обеспечение равного доступа к качественному образованию:

- введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

Введение «эффективного контракта» в общем образовании:

- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 5035 | 5574 | 5521 | 5561 | 5601 | 5610 | 5620 |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | человек | 4078 | 4054 | 4060 | 4068 | 4070 | 4077 | 4082 |
| Численность учащихся по программам общего образования в расчете на одного учителя | человек | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процент | 26,3 | 41,5 | 50 | 58 | 67 | 78 | 90 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего  образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| - Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Комитет образования Ломоносовского района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений Ломоносовского муниципального района | 2013 – 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| - Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: | Комитет образования Ломоносовского района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| - начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | Комитет образования Ломоносовского района, руководители муниципальных общеобразовательных учреждений Ломоносовского муниципального района | 2013 – 2014 годы | удельный вес численности обучающихся начального общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| - основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2015 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся основного общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| - Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Организована работа по мониторингу уровня подготовку и социализации школьников |
| - Участие в пилотной апробации (в т.ч. участие в формировании центров мониторинга, в проведении сбора и обработки первичных данных, внесении предложений по оптимизации системы мониторинга). | Комитет по образованию Ломоносовского района, общеобразовательные учреждения | 2014 год | Аналитические материалы по мониторингу |
| - Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| - Организация подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2017 – 2018 годы | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| - Внедрение системы оценки качества общего образования | Комитет по образованию Ломоносовского района, руководители муниципальных общеобразовательных организаций Ломоносовского муниципального района |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка их деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования Ломоносовского муниципального района: |  | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| - Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Корректировка бюджета |
| - Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | Комитет по образованию Ломоносовского района, руководители муниципальных общеобразовательных организаций Ломоносовского муниципального района | 2014 год | Изменения в нормативные акты общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области |
| - Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования. | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 год | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии типовой формой договора | Комитет по образованию Ломоносовского района, руководители муниципальных общеобразовательных организаций Ломоносовского муниципального района | 2013 – 2018 годы | Заключены трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| Количество общеобразовательных организаций, в которых оценка их деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех общеобразовательных организациях оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ленинградской области |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по Ленинградской области |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включающего:

- реализацию долгосрочной целевой программы развития образования, включающей программу развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- апробация и внедрение современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению на основе Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- Ожидаемые результаты

Не менее  75 процентов детей от 5 до 18 лет (к 2019 г.) будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе не менее 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими  работниками.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Ленинградской области

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи человек 5 - 18 лет | человек | 6690 | 7453 | 7482 | 7566 | 7735 | 7735 | 7735 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 65 | 65 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 84 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 91 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели повышения эффективности и качества услуг / результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| - Реализация региональной программы развития дополнительного образования детей | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013-2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет (далее - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования) Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| - Реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 годы» | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013-2015 годы | Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 годы» |
| - Реализация региональной программы развития образования на 2015 и последующие годы, включающую подпрограмму «развитие дополнительного образования детей», предусматривающие мероприятия по: - формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; - формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей; обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; - обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; -развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; - информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2015 год | Разработка и реализация муниципальной программы развития образования на 2015 и последующие годы, с учетом подпрограммы «развитие дополнительного образования детей» |
| - Разработка и реализации программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Ломоносовского муниципального района на 2012-2014 годы»» | Комитет по образованию Ломоносовского района Комитет по молодежной политике, культуре и спорту Ломоносовского района | 2013-2014 годы | Разработка и реализация программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Ломоносовского района» |
| - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с руководителями учреждений дополнительного образования | 2013 – 2015 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления | Администрация МО Ломоносовский муниципальный район, комитет по образованию Ломоносовского района | 2015 год | Нормативные акты органов местного самоуправления |
| - Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2017 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Участие в экспериментальной работе по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2015 годы | Аналитические материалы по результатам опытно-экспериментальной работы по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей |
| - Внедрение современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2015 – 2017 годы | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| - Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2014 – 2015 годы | Число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| - Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2014 – 2015 годы |  |
| - Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 год | Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| - Внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| - Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 6.1. Реализация региональной Концепции выявления и развития талантливых детей | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы |  |
| 6.2. Реализация ведомственной целевой программы «Создание инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области на 2012-2014 годы» | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области совместно с учреждениями дополнительного образования | 2013 – 2014 годы | Создание инфраструктуры для работы с одаренными детьми |
| 6.3.Организация деятельности центра по организации работы с одаренными учащимися | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Деятельность центра по организации работы с одаренными детьми |
| 6.4. Реализация плана мероприятий по расширению олимпиадного движения в Ломоносовском муниципальном районе | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| - Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 год | Апробированная модель эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| - Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 год | Введение эффективного контракта в образовательных учреждениях дополнительного образования детей |
| - Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Корректировка консолидированного бюджета области |
| - Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Ломоносовского района совместно с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ломоносовском районе Ленинградской области |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы |  |
| - Разработка и утверждение муниципальных нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации |  | 2013 – 2018 годы | Нормативные актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией |
| - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | 2013 – 2018 годы | Заключение эффективных контрактов с руководителями организаций дополнительного образования детей |
| - Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Комитет по образованию Ломоносовского района | 2013 – 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности |
| - Организация подготовки и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию Ломоносовского района, | 2013 год | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

| Показатели повышения эффективности и качества услуг | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 -18 лет) | процентов | 65 | 65 | 66 | 69 | 72 | 75 | Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | процентов | 26,4 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | Увеличится доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности |
| Число организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей оценка их деятельности, деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области |

- Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

| Наименование мероприятий | 2013 год * |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год*** | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет Ломоносовского района | Планируемые внебюджетные средства** | Дополнительная потребность | бюджет Ломоносовского района | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | бюджет Ломоносовского района | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в детские дошкольные организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Получение субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - При выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий Ломоносовского муниципального района на софинансирование реализации программы (проектов) развития дошкольного образования Ломоносовский муниципальный район подписывает соглашение с Комитетом общего и профессионального образования по Ленинградской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации в Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области о реализации программ (проектов) развития дошкольного образования Ломоносовского муниципального района, включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашением | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | 3,41 | - | 337,59 | 168,8 | - | - |
| - Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций в Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с высоким уровнем дефицита мест | - | - | - | - | - | - | 3,41 | - | 337,5 | 168,8 | - | - |
| - Организация дополнительных мест в функционирующих зданиях дошкольных образовательных организациях | 0,9 | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Разработка нормативно – правовых актов органов местного самоуправления закрепляющий нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям Ленинградской области и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Организация внедрения требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Кадровое обеспечение системы дошкольного образован | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Разработка персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до дошкольных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных учреждениях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 0,9 | - |  | 0,55 |  |  | 3,41 |  | 337,59 | 168,8 |  |  |
| Общее образование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Достижение новых качественных образовательных результатов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | 7,0 | - | - | 3,5 | - | 3,0 | 3,5 | 0 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
| - Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС: | 7,0 | - | - | 3,5 | - | 3,0 | 3,5 | 0 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 |
| - начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | 4,5 | - | - | 1,0 | - | 0,7 | 1,0 | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| - основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому ФГОС: - закупка оборудования и материалов; - закупка учебников и учебно-методических комплектов; - повышение квалификации педагогов; - развитие информационного ресурса; - развитие сети стажировочных площадок) | 2,5 | - | - | 2,5 | - | 2,3 | 2,5 | 0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
| - Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Участие в пилотной апробации (в т.ч. участие в формировании центров мониторинга, в проведении сбора и обработки первичных данных, внесении предложений по оптимизации системы мониторинга). | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | 0,105 | - | - | 0,105 | - | - | 0,105 | - | - | 0,115 | 0,12 | 0,14 |
| - Организация подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: | 0,105 | - | - | 0,105 | - | - | 0,105 | - | - | 0,115 | 0,12 | 0,14 |
| - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - меры социальной поддержки молодых педагогов; | 0,105 | - | - | 0,105 | - | - | 0,105 | - | - | 0,115 | 0,12 | 0,14 |
| - развитие системы наставничества; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение доступности качественного образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внедрение системы оценки качества общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования Ломоносовского муниципального района: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 7,105 | - | - | 3,605 | - | 3,0 | 3,605 | - | 3,0 | 3,415 | 3,72 | 4,04 |
| Дополнительное образование детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Реализация региональной программы развития дополнительного образования детей | 0,43 |  |  | 0,46 |  |  | 0,26 |  | 0,23 | 0,51 | 0,54 | 0,57 |
| - Реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 годы» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Реализация региональной программы развития образования на 2015 и последующие годы, включающую подпрограмму «развитие дополнительного образования детей», предусматривающие мероприятия по: | 0,2 | - | - | 0,23 | - |  | 0,26 | - | - | 0,28 | 0,31 | 0,34 |
| - формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора | 0,2 | - | - | 0,23 | - | - | 0,26 | - | - | 0,28 | 0,31 | 0,34 |
| - обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Разработка и реализации программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Ломоносовского муниципального района на 2012-2014 годы» | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Участие в экспериментальной работе по апробации современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение современных (инновационных) моделей организации дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 0,1 | - | - | 0,15 | - | - | 0,17 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 6.1. Реализация региональной Концепции выявления и развития талантливых детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. Реализация ведомственной целевой программы «Создание инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области на 2012-2014 годы» | 0,1 | - | - | 0,15 | - | - | 0,17 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 6.3.Организация деятельности центров по организации работы с одаренными учащимися | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. Реализация плана мероприятий по расширению олимпиадного движения в Ломоносовском муниципальном районе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | 0,32 | - | - | - | - | 1,71 | - | - | 1,88 | 2,06 | 2,88 | 1,84 |
| - Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | - | - | 0,32 | - | - | 1,71- | - | - | 1,88 | 2,06 | 2,88 | 1,84 |
| - Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Разработка и утверждение муниципальных нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Организация подготовки и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 0,85 | - | - | 0,61 | - | 1,71 | 0,43 | - | 2,11 | 2,77 | 3,67 | 2,71 |
| ИТОГО | 8,855 | - | - | 4,765 | - | 4,71 | 7,445 | - | 342,7 | 174,985 | 7,39 | 6,75 |

*   В пункте 2.4. раздела "Дошкольное образование" средства 2013 года предусмотрены с учетом остатков на 01.01.2013

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

План мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» на 2013 – 2018 годы сформирован в соответствии со следующими документами:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»;

Указ  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"»;

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»;

Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»;

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2012 № 2433-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий"»;

Распоряжения Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2013 года №179-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области»

Методические рекомендации по разработке региональных планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», разработанные Министерством образования и науки РФ (минобрнауки.рф/новости/2993)

При подготовке плана мероприятий  «дорожной карты» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» были учтены  особенности Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с учетом приоритетных направлений по совершенствованию и поэтапному повышению оплаты труда педагогических работников соответствующих уровней образования, а также по обеспечению доступности дошкольного образования.

В разделе «Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» указаны средства регионального Ленинградской области и местного бюджетов 2013 – 2015 годов и прогнозные бюджетные назначения на 2016 – 2018 годы.

V. Финансово-экономическое обоснование потребности на реализацию мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Общий объем финансирования мероприятий «дорожной карты» на 2013 – 2018 годы за счет средств регионального бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области составляет 557,62  млн. рублей. Объем финансирования определен в соответствии с Законом Ленинградской области от 25.12.2012 № 101 «Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», региональными и муниципальными программами и решением Совета депутатов от 19.12.2012 года № 62 «О бюджете муниципального образования муниципальный район, Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»:

Долгосрочная  целевая программа «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28.03.2011 № 71) в рамках софинансирования;

Долгосрочная  целевая программа «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области» на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2010 № 365) в рамках софинансирования;

Долгосрочная  целевая программа «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Ленинградской области на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2012 № 181) в рамках софинансирования;

Ведомственная целевая программа «Создание инновационной образовательной инфраструктуры для работы с одаренными детьми в Ленинградской области на 2012-2014 годы» (утверждена приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 21.12.2011 № 120),

Долгосрочная  целевая программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Ломоносовского муниципального района на 2012-2014 годы» (утверждена Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2011 г. № 1353/1)

а также в соответствии с утвержденной «дорожной картой» по ликвидации очередности в дошкольные учреждения Ленинградской области.

Дошкольное образование

«Дошкольное образование»

Мероприятие 1.  Получение субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования

Дополнительное финансирование не требуется, так как осуществляется в рамках финансирования мероприятий Долгосрочной  целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области» на 2011-2013 годы».

Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования

Средства бюджета на 2013 для обеспечения детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольные образовательные учреждения предусмотрены в  долгосрочной целевой программе «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области» на 2011-2013 годы». В настоящее время разрабатывается долгосрочная целевая программа на период до 2018 года (средства в бюджете на плановый период 2014 – 2015 годы предусмотрены).

Кроме того, принято постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2012  № 383 «О мерах по ликвидации очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения Ленинградской области в 2014-2015 годах» которым утвержден порядок предоставления в 2014-2015 годах из областного бюджета Ленинградской области субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на приобретение в муниципальную собственность зданий дошкольных образовательных учреждений. Для этих целей в бюджете Ломоносовского муниципального района планируются средства:

2014 год – 0,550 млн. руб.;

Дополнительная потребность средств областного бюджета

2015 год -337,59 млн. руб.;

2016 год - 168,8 млн. руб.

Мероприятие 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования  и мониторинг их выполнения

Дополнительное финансирование не потребуется

Мероприятие 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования

Дополнительное финансирование не требуется.

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район разрабатывает и принимает нормативные правовые акты, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество, и закрепляющих меры поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала).

Мероприятие 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

Дополнительное финансирование не потребуется, так как внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования будет осуществляться в рамках текущего финансирования с учетом оптимизации расходов.

Мероприятие 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

Средства на повышение квалификации и переподготовки педагогических кадров предусмотрены в рамках выполнения государственного задания ГАОУ ПК «Ленинградский институт развития образования» и в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области» на 2011-2013 годы».

Мероприятие 7.  Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования

Дополнительного финансирования не требует. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками  организаций дошкольного образования

Расчет средств бюджета произведен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Мероприятие 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями  образовательных организаций дошкольного образования

Дополнительного финансирования местного бюджета не требует. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

По мероприятию 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта

Дополнительного финансирования не требует. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

«Общее образование»

Мероприятие 1.  Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов

Средства бюджета на 2013-2015 годы: включены средства, поступающие в 2013 году в виде субсидии из федерального бюджета на модернизацию общего образования и за счет ДЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы».

Средства на 2014 – 2018 годы предусмотрены в ДЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы» и субвенции на финансирование расходов  по реализации основных общеобразовательных программ в части оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Ленинградской области, расходов на учебники, учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды.

Дополнительная потребность

2014 год – 3 млн. руб.;

2015 год -3 млн. руб.;

2016 год – 3,3 млн. руб.;

2017 год – 3,6 млн. руб.;

2018 год  - 3,9 млн. руб.

Мероприятие 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 3 Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

С целью привлечения молодых специалистов в муниципальном бюджете предусмотрены средства: единовременные пособия в размере 15,0 тыс. руб. на человека по окончании первого года работы.

Мероприятие 4. Внедрение системы оценки качества общего образования.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 5. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 6. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

«Дополнительное образование детей»

Мероприятие 1.  Разработка и реализация программы развития дополнительного образования детей Ломоносовского муниципального района

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Кроме того, средства предусмотрены в рамках реализации ДЦП «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Ломоносовского муниципального района на 2012-2014 годы»» (программа утверждена постановлением Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2011 г. № 1353/1).

Дополнительная потребность

2015 год -0,23 млн. руб.;

2016 год – 0,51 млн. руб.;

2017 год – 0,54 млн. руб.;

2018 год  - 0,57 млн. руб.

Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 5. Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Дополнительная потребность

2016 год – 0,2 млн. руб.;

2017 год – 0,25 млн. руб.;

2018 год  - 0,3 млн. руб.

Мероприятие 7. Внедрение механизмов  эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей

Расчет средств   бюджета приведен в таблице «Расчет дополнительных средств на повышение оплаты труда педагогических работников в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Дополнительная потребность

2013 год- 0.32 млн. руб.;

2014 год -1,71 млн. руб.;

2015 год – 1,88 млн. руб.;

2016 год – 2,06 млн. руб.;

2017 год  - 2,88 млн. руб.;

2018 год – 1,84 млн. руб.

Мероприятие 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителей  организаций дополнительного образования

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках текущего финансирования.