## 2015год
Приложение 2
Отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "Современное образование в ломоносовском муниципальном районе"
Наименование муниципальной программы: "Современное образование в Ломоносовском муниципальном районе"
Отчетный период: январь- июнь2016 года
Ответственный исполнитель:
№ | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель (ОИВ) | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал,год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал,год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году,тыс.руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом),тыс.руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб.
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Подпрограмма 1."Развитие дошкольного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"
1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных дошкольных организаций муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по образованию | 2015 | 2018
1.1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных казенных организаций дошкольного образования: расходы по содержанию имущества, прочие работы и услуги в том числе коммунальные услуги. | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 94398.7 |  |  |  | 36313.6 |  |  |  | 36313.6
1.1.2 | Обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях, в части расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 190099.7 | 30911.4 |  |  | 92340.8 | 12542.1 |  |  | 92340.8 | 12542.1
1.1.3 | Обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях, в части расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 10005 |  |  |  | 486.5 |  |  |  | 486.5
1.1.4 | Аттестация рабочих мест работников в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 25
1.1.5 | Развитие внебюджетной деятельности в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 2247 |  |  |  | 808.8 |  |  |  | 808.8
| ИТОГО: | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 200104.7 | 127582.1 | 0 | 0 | 92827.3 | 49664.5 | 0 | 0 | 92827.3 | 49664.5 | 0 | 0
1.2 | Обеспечение деятельности по выполнению муниципального задания бюджетных организаций дошкольного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 19016 | 11520 |  |  | 10680.5 | 6761.4 |  |  | 10680.5 | 6761.4
1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных бюджетных дошкольных организаций. | Комитет по образованию | 2015 | 2018
1.3 | Создание дополнительных мест в организациях дошкольного образования, в том числе выкуп объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, за исключением строительства, реконструкции | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
1.3.1 | Создание дополнительных мест за счет вновь создаваемых мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0
1.3.2 | Выкуп объектов недвижимого имущества дошкольного образования в муниципальную собственность | КУМИ | 2015 | 2018 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.3 | Развитие вариативных форм дошкольного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018
| ИТОГО: | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 219120.7 | 139202.1 | 0 | 0 | 103507.8 | 56525.9 | 0 | 0 | 103507.8 | 56525.9 | 0
1.4 | Обеспечение мер социальной поддержки | Комитет по образованию | 2015 | 2018
1.4.1 | Обеспечение социальной поддержки семей с детьми, посещающими муниципальных дошкольные образовательные организации | Комитет по образованию | 2015 | 2018
1.4.2 | Поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества | Комитет по образованию | 2015 | 2018
1.4.3 | Обеспечение выплаты компенсации части платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных казенных дошкольных образовательных организациях, реализующей общеобразовательные программы дошкольного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 8877.1 |  |  |  | 4617.1 |  |  |  | 4617.1
1.5 | укрепление материально технической базы |  | 2015 | 2018 |  | 1630 | 1326 |  |  | 838.3 | 505.2 |  |  | 838.3 | 505.2
| итого: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: по разделу дошкольное образование |  |  |  |  | 229627.8 | 140528.1 | 0 | 0 | 108963.2 | 57031.1 | 0 | 0 | 108963.2 | 57031.1 | 0 |  | 0.47452 | 0.40583
Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образованиядетей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"
2.1 | " Обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных организаций муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области" | Комитет по образованию | 2015 | 2018
2.1.1 | Реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаций. | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 64472.8 |  |  |  | 41503.5 |  |  |  | 41503.5
2.1.2 | Обеспечение прав на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, образования в муниципальных казенных общеобразовательных организациях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 234197.4 |  |  |  | 133343.8 |  |  |  | 133343.8
2.1.3 | Обеспечение прав на получение общедоступного и бесплатного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, образования в муниципальных казенных общеобразовательных организациях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 16000 |  |  |  | 3678.2 |  |  |  | 3678.2
2.1.4 | Обеспечение подвоза обучающихся до места учебы и обратно на территории МО Ломоносовский муниципальный район | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 4056 |  |  |  | 963 |  |  |  | 963
2,1,5 | Аттестация рабочих мест работников в общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 60
| итого по разделу 2.1 |  |  |  |  | 250197.4 | 68588.8 | 0 | 0 | 137022 | 42466.5 | 0 | 0 | 137022 | 42466.5 | 0
2.2 | «Предоставление муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям субсидий" | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 33682 | 6843 |  |  | 20707.6 | 4730.9 |  |  | 20707.6 | 4730.9
2,3 | Обновление содержания общего образования,создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 404 | 0 | 0 |  | 370 | 0 | 0 |  | 370 | 0
2,3,1 | Техническое обслуживание и ремонт учебного оборудования для дистанционного обучения детей-инвалидов | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 12.6 |  |  |  | 95.5 |  |  |  | 95.5
2,3,2 | Организация доступа к сети Интернет | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 173.4 |  |  |  | 69.4 |  |  |  | 69.4
2,3,3 | приобретение компьютерного,телекоммуникационного и специализированного оборудования для оснащения рабочих мест детей - инвалидов | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 218 |  |  |  | 205.1 |  |  |  | 205.1
| ИТОГО: | 0 |  |  |  | 283879.4 | 75835.8 | 0 | 0 | 157729.6 | 47567.4 | 0 | 0 | 157729.6 | 47567.4 | 0
итого по общеобразовательным учреждениям
2,4 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  | 120
2,5 | Оказание мер социальной поддержки | Комитет по образованию | 2015 | 2018
2.5.1 | Мероприятия по содержанию групп продлённого дня | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 4536 |  |  |  | 1971.3 |  |  |  | 1971.3
2.5.2 | Меры по социальной поддержке детей из многодетных семей, детей инвалидов | Комитет по образованию | 2015 | 2018
2.5.3 | Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 2155 |  |  |  | 1205 |  |  |  | 1205
2.5.4 | Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных казенных общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 17683.3 |  |  |  | 8102.9 |  |  |  | 8102.9
| ИТОГО: | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 19838.3 | 4536 | 0 | 0 | 9307.9 | 1971.3 | 0 | 0 | 9307.9 | 1971.3 | 0
2.6 | Укрепление материально технической базы организаций общего образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 24184.7 | 3392.7 |  |  | 4884.1 | 556.2 |  |  | 4884.1 | 556.2 |  | 353.6 | 202.6
[17 empty] | 709 | 840.3
| ИТОГО: |  |  |  |  | 328022.4 | 83764.5 | 0 | 0 | 172041.6 | 50094.9 | 0 | 0 | 172041.6 | 50094.9 | 0 | 0.52448 | 0.59804
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области" | [17 empty] | 0
3.1 | Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных казенных общеобразовательных организациях, в том числе создание современной образовательной среды».
3.1.1 | Реализация программ дополнительного образования детей .Содержание имущества общеобразовательных организаций, прочие услуги и расходы, в том числе коммунальные услуги | Комитет по образованию | 2015 | 2017 |  |  | 1573 |  |  |  | 640.1 |  |  |  | 640.1
3.1.2 | Реализации программ дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда работников дополнительного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 12997 |  |  |  | 5738 |  |  |  | 5738
3.1.3 | Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ | Комитет по образованию | 2015 | 2018
3.1.4 | Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018
3.1.5 | Аттестация рабочих мест работников в образовательных организациях дополнительного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018
| ИТОГО: | [5 empty] | 14570 | 0 | 0 | 0 | 6378.1 | 0 | 0 | 0 | 6378.1 | 0 |  | 0.43776
3.2 | Предоставление муниципальным бюджетным, автономным организациям дополнительного образования субсидий | Комитет по образованию | 2015 | 2018
3.2.1 | Обеспечение деятельности по выполнению муниципального задания бюджетных организаций дополнительного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 13752 |  |  |  | 7397.7 |  |  |  | 7397.7
3.2.2 | Обеспечение деятельности по выполнению муниципального задания автономных организаций дополнительного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 12890 |  |  |  | 7223 |  |  |  | 7223
| ИТОГО: | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  |  | 26642 |  |  |  | 14620.7 |  |  |  | 14620.7 | 0
3.3 | Укрепление материально технической базы организаций дополнительного образования | Комитет по образованию | 2015 | 2018 |  | 721.4 | 190 |  |  | 1101.4 | 190 |  |  | 1101.4 | 190
| ИТОГО: по дополнительному образованию |  |  |  |  | 721.4 | 41402 | 0 | 0 | 1101.4 | 21188.8 | 0 | 0 | 1101.4 | 21188.8 | 0 |  | 0.51178
Подпрограмма4. "Развитие системы отдыха детей в каникулярное время муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области"
4.1 | Мероприятия, обеспечивающие организацию отдыха детей в каникулярное время | Комитет по образованию | 2015 | 2017
4.1.1 | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организациях | Комитет по образованию | 2015 | 2017 |  | 16 | 7404 |  |  | 465 | 1115.3 |  |  | 465 | 1115.3
4.1.2 | Организация профильных лагерей для детей в каникулярное время | Комитет по образованию | 2015 | 2017
4.1.3 | Организация малозатратных форм отдыха
4.1.4 | Организация отдыха на базе стационарных загородных лагерей
| ИТОГО: по оздоровительным мероприятиям |  |  |  |  | 16 | 7404 | 0 | 0 | 465 | 1115.3 | 0 | 0 | 465 | 1115.3 | 0 |  | 0.062804
| Всего по программе |  |  |  |  | 558387.6 | 273098.6 | 0 | 0 | 282571.2 | 129430.1 | 0 | 0 | 282571.2 | 129430.1 | 0
Отчетс составили:
И.о. председателя комитета по образованию В.А. Гук
И.о. директора МУ "Централизованная бухгалтерия" В.В. Поперечная
Согласовано
Заместитель главы администрации А.Р. Гасанов

## расшифровка
|  | сады | план 2015г | кассовые
местный | цел ст | 110023 | 159295.7 | 157872.1
бюджет | БУ | 0 110024 | 11781.2 | 11781.2
| доп гр | 0 110101 | 80 | 79.9
обл бюд | каз учр | 0 117135 | 132384 | 132384
| БУ | 0 117135 | 11182.8 | 11182.8
|  |  | 314723.7 | 313300
комп род пл | каз учр | 117136 | 8686 | 8463.5
| БУ | 0 117136 | 800 | 736.2
по дошк учр |  |  | 324209.7 | 322499.7 | 9199.7
школы
МБ | 0 120023 |  | 68170.4 | 63727
БУ | 0 120024 |  | 6287 | 6282.6
обл бюд | 0 127153 | каз | 264026.3 | 264026.3
|  | бюд | 34780.5 | 34780.5
0 702 | 0 127208 |  | 40 | 40
0 702 | 0 127208 |  | 80 | 80
ст 221 | 0 127050 |  | 896 | 896
ст 226 | 1 127050 |  | 814.6 | 814.6
ст 221( местный) | 0 150107 |  | 273.4 | 260
|  |  | 89.8 | 89.8
|  |  | 4.3 | 4.3
|  |  | 375462.3 | 370996.8
питание | 127144 |  | 2649.2 | 2649.2 |  |  |  | 3880.3 | 176.7 | 1928.4 | 1775.2
|  |  | 16012.8 | 16012.8 |  |  |  | 7866.9 |  | 3947 | 3919.8
|  |  | 18662 | 18662 |  |  |  | 1984 | 896 |  | 273.4
|  |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 814.6
|  |  | 6 | 6 |  |  |  | 13731.2
гпд |  |  | 4191.8 | 4140.2
по школам |  |  | 398442.1 | 393925
доп образ |  |  | 16994.8 | 16055.4 | [5 empty] | 80.5
|  |  | 23930 | 23930
лето |  |  | 3003.7 | 3003.7
|  |  | 6015.7 | 6015.7
|  |  | 9019.4 | 9019.4
сады
мтб ОБ
МБ | 0 150106 |  | 861.9 | 861.3
| 0 157049 |  | 1640.5 | 1640.5
|  |  | 2502.4 | 2501.8 |  | 0 150107 |  |  |  | 0 127050
школы МТБ | 0 150107 |  | 1928.4 | 1928.4 | без ст 221 | 3703.5 | 1928.4 | 1775.1 |  | 896
ремонт |  |  | 3947 | 3947 |  | 3919.8 |  |  |  | 814.6
создание условий | обл |  | 3919.8 | 3869.2 | [5 empty] | 273.3
| местн бюдж |  | 1775.1 | 1771
дистанц обл |  |  | 178 | 170 |  | 7866.8 |  |  |  | 1983.9
дистанц | [5 empty] | 3947 | 3919.8
|  |  | 1292.3 | 1292.3
|  |  | 13040.6 | 12977.9
допы МТБ |  |  | 658.2 | 658.2
|  |  | 191 | 190.8
|  |  | 849.2 | 849
|  |  | 788988.2 | 781758.2 |  |  | 788988.2 | 0 |  | 781758.2
0

## Лист3
Приобретение мебели,оборудования, учебников для образовательных учреждений
Учреждение | федеральный бюджет | региональный бюджет | местный бюджет
МОУ Аннинская | 268957.22 | 70000
МОУ Большеижорская | 323448.46 |  | 30000
МОУ Гостилицкая | 300084.15
МОУ Копорская | 241219.02
МОУ Кипенская | 208792.15
МОУ Лебяженская | 145594.66 |  | 99990
МОУ «Ломоносовская №3 | 373105.52 |  | 87640.62
МОУ Лопухинская | 146355.59
МОУ Низинская | 416872.4 |  | 99990
МОУ Ропшинская | 219374.4 | 100000
МОУ Русско-Высоцкая | 129120.61 |  | 160250.93
МОУ Глобицкая | 142757.1
МОУ Лаголовская | 238364.18 |  | 96200
МОУ Нагорная | 132201.14
МОУ Оржицкая | 167487.38
МОУ Яльгелевская | 147424.46
МДОУ №5 |  | 60695
МДОУ №7 |  | 69000
МДОУ №15 |  | 60618
МДОУ № 24 | 61000
МДОУ № 26 | 12599
МДОУ № 29 | 60000
МДОУ № 30 | 24980
| 3759737.44 | 360313 | 574071.55