**Исполнение плана мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в общероссийской,**

**региональной оценке по модели PISA обучающихся Ломоносовского района на 2020 год**

**в соответствии с планом района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (краткое содержание) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат  (качественный и количественный) |
| 1 | Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | Январь 2020 | МКУ ЦООД, комитет по образованию, директора | Рассмотрение и обсуждение документов и материалов на совещании руководителей общеобразовательных организаций совместно с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе (30 человек) |
| 2 | Заседание Координационного совета на тему: «Новые федеральные регуляторы оценки качества общего образования и их влияние на муниципальную и внутришкольную систему оценки качества образования» | Февраль 2020 | МКУ ЦООД | Проведен координационно-методический совет с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе: определены направления по совершенствованию оценочных процедур,  муниципальных и внутришкольных систем оценки качества образования (20 участников) |
| 3 | Заседание районного Методического совета на тему:  «Система оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований» | Март 2020 | МКУ ЦООД | Проведено заседание Методического совета: сформулированы предложения по повышению качества образования с учетом практики международных сравнительных исследований  (18 участников) |
| 4 | Разработка и утверждение муниципальных планов по подготовке к участию в оценке по модели PISA | Январь 2020 | МКУ ЦООД | Разработан муниципальный план мероприятий по подготовке к участию в оценке по модели PISA |
| 5 | Участие в семинаре по теме: «Оценка качества образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся» | Январь 2020 | МКУ ЦООД | Участие в вебинаре ЛОИРО 29.01.2020 г. в рамках совещания руководителей методической службы «Актуальные направления работы муниципальных методических служб в 2020 год»  Участие в вебинаре 17-18.11.2020 по использованию разработанных заданий для оценки естественнонаучной грамотности обучающихся. |
| 6 | Формирование банка данных педагогов русского языка, математики, химии, физики, биологии, географии с определением индивидуальной траектории профессионального развития | Июнь-сентябрь 2020 | МКУ ЦООД, ОО | Сформирован банк данных учителей-предметников Ломоносовского муниципального района.  Руководители образовательных организаций при методической поддержке МКУ ЦООД разрабатывают индивидуальные траектории профессионального развития |
| 7 | Участие в консультациях ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по использованию комплекса региональных оценочных материалов по вопросам формирования функциональной грамотности на основе заданий PISA для обучающихся 5-11 классов | Июнь-декабрь 2020 | МКУ ЦООД, ОО | Участие в консультациях и виртуальных приемных ЛОИРО:  26.11, 03.12 «Читательская грамотность: совершенствуем образовательные результаты»  Использование комплекса региональных оценочных материалов для обучающихся 5-11 классов |
| 8 | Участие в региональном проекте по исследованию функциональной грамотности обучающихся 7-8 классов по модели PISA в образовательных учреждениях | Июнь-ноябрь 2020 | МКУ ЦООД,  ОО | Участие в проекте приняли 12 человек:  МКУ ЦООД,  МОУ «Ломоносовская школа №3»,  МОУ «Копорская школа»,  МОУ «Ропшинская школа» |
| 9 | Обучение педагогов по программе «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников в области функциональной грамотности обучающихся» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» | 1 июля-30 ноября 2020 год | Комитет, МКУ ЦООД, учителя -предметники | **40** педагогов прошли обучение по программе КПК «Совершенствование предметных и методических компетенций», в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся) в рамках проекта «Учитель будущего» (платформа: ЦОС) |
| 10 | Организация и проведение исследования профессиональных компетенций учителей математики, направленное на развитие механизмов управления качеством общего образования по направлениям «Система методической работы», «Система мониторинга качества повышения квалификации учителей» на основе практики международных исследований | Август-декабрь 2020 | Комитет, МКУ ЦООД, учителя математики | **37** педагогов приняли участие во 2 этапе исследований профессиональных компетенций учителей математики в рамках реализации проекта «Организация и проведение исследования профессиональных компетенций учителей Ленинградской области, направленное на развитие механизмов управления качеством общего образования по направлениям «система методической работы», «система мониторинга качества повышения квалификации учителей», утвержденного распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 13.02. 2020 № 308- р |
| 11 | Реализация КПК «Оценка качества образования в ОО» для школ с низкими образовательными результатами | ноябрь 2020 – январь 2021 | Комитет, МКУ ЦООД, руководители ОО | **9** прошли КПК по программе: «Современные механизмы управления как ключевое условие развития образовательный организации» (Академия Просвещение);  **5** человек направлены на КПК по программе: «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» обучение проходит на сайте ФИОКО, завершатся в 2021 году |
| 12 | Очно-дистанционное информационно-методическое сопровождение педагогических работников по использованию учебных пособий для школьников по вопросам формирования и развития навыков функциональной грамотности | Август-декабрь 2020 | МКУ ЦООД, учителя-предметники | Выставка издательской продукции на Педагогическом совете (август 2020), информирование педагогических работников по использованию учебных пособий для школьников по вопросам формирования и развития навыков функциональной грамотности |
| 13 | Участие в семинаре ФГБУ «ФИОКО» «Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися» | Октябрь-декабрь 2020 | МКУ ЦООД, ОО | Участие в виртуальных приемных ЛОИРО:  30.11 «Обучение по индивидуальному плану: правовые и локальные нормы регулирования»;  10.12 «Работа с ИОМ обучающихся: запуск сопровождение, компетенции и образовательные результаты»;  18.12 «Психологические аспекты работы с детьми со сложностями в обучении». |
| 14 | Обучение тьюторов по вопросам технологии формирования и оценивания функциональной грамотности | Октябрь-ноябрь 2020 | МКУ ЦООД,  МОУ «Копорская школа»,  МОУ «Ломоносовская школа № 3»  МОУ «Ропшинская школа» | **12** прошли КПК по программе «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся» (Академия «Просвещения») |
| 15 | Реализация программ курсов для руководителей ОО, учителей русского языка, литературы, математики и предметов естественно-географического цикла по вопросам технологии формирования и оценивания функциональной грамотности | Сентябрь-декабрь 2020 | МКУ ЦООД, руководители ОО, учителя-предметники | 97 педагогических работников ОО повысили компетенции по вопросам оценки качества обучающихся по модели PISA |
| 16 | Направление на курсы повышения квалификации  педагогических работников ОО по вопросам внедрения оценочного инструментария международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности (учителя-предметники) | В соответствии с расписанием ЛОИРО | МКУ ЦООД | **27** прошли обучение по программе: «Функциональная грамотность: использование оценочного инструментария международных сравнительных исследований в управлении качеством образования» (ЛОИРО);  **4** прошли обучение по КПК «Формирование и оценивание функциональной (естественнонаучной) грамотности школьников в контексте требований международных исследований качества образования (PISA)» (ЛОИРО) |
| 17 | Участие в региональной научно-практической конференции «Оценка качества образования в современной школе» по теме: «Оценка качества образования в современной школе на основе практики международных сравнительных  исследований качества подготовки обучающихся» | В соответствии с расписанием ЛОИРО | МКУ ЦООД | Участие в конференции запланировано |
| 18 | Создание системы методического сопровождения  деятельности ОО по внедрению оценочных инструментов на основе практики международных исследований в образовательный процесс:  - тьюторское сопровождение педагогов и администрации ОО по данной проблеме;  - создание информационно-методического раздела на официальном сайте;  - сопровождение молодых педагогов, наставничество (индивидуальные консультации, посещение уроков, тренинги и др.);  - трансляция успешных образовательных практик. | 2019-2020 годы | МКУ ЦООД | В ОО организовано тьюторское сопровождение по внедрению оценочных инструментов на основе практики международных исследований в образовательный процесс;  На сайте комитета по образованию создается раздел «Международные сравнительные исследования»;  Оформляется подборка методических материалов по теме «Формирование и оценивание функциональной грамотности учащихся»;  Осуществляется консультативная помощь на базах ОО молодым педагогам в рамках наставничества;  Организована презентация успешных образовательных практик в рамках педагогических мероприятий различного уровня. |
| 19 | Подведение итогов изучения инструментов оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований | Май 2020 | МКУ ЦООД, руководители ОО | 27.05.2020 г. состоялось подведение итогов изучения инструментов оценки качества образования на основе практики международных сравнительных исследований в формате онлайн-конференции |
| 20 | Информационное обеспечение открытости и объективности проведения оценки по модели PISA | В течение года | МКУ ЦООД, руководители ОО | В ОО размещена информация и аналитические материалы на официальных сайтах школ, также информирование родителей осуществляется на родительских собраниях о проведении данного вида исследования |